## Sheet1
No | Aktifitas | Schedule Waktu per Bulan
|  | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4
Minggu ke
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Analis kebutuhan sistem | bar: Minggu ke 1
2 | Permodelan alur sistem | bar: Minggu ke 2 to Minggu ke 3
3 | Mengimplementasi model | bar: Minggu ke 3 to Minggu ke 4
4 | Perancangan dan pembangunan sistem database dan UI | bar: Minggu ke 4 to Minggu ke 3
5 | Membangun aplikasi | bar: Minggu ke 1 to Minggu ke 4
6 | Melakukan setting penyesuaian | bar: Minggu ke 4 to Minggu ke 1
7 | Pengujian terhadap aplikasi | bar: Minggu ke 4 to Minggu ke 2
8 | Review dan perbaikan aplikasi | bar: Minggu ke 2 to Minggu ke 4
9 | Launching aplikasi | bar: Minggu ke 4
10 | Beta testing | bar: Minggu ke 1 to Minggu ke 4