## Sheet1
No | Aktifitas | Waktu (per hari) | Tarif Pekerja (per hari) | Jumlah Pekerja | Jumlah Biaya
1 | Wawancara dengan client, analisis kebutuhan | 3 | Rp. 400.000 | 2 | Rp. 2.400.000
2 | Definisi tambahan | 2 | RP. 200.000 | 2 | Rp. 800.000
3 | Permodelan alur sistem | 14 | Rp. 100.000 | 7 | Rp. 9.800.000
4 | Perancangan sistem dan UI | 14 | Rp. 200.000 | 6 | Rp. 16.800.000
5 | Pembuatan aplikasi | 30 | Rp. 300.000 | 5 | Rp. 45.000.000
6 | Pengujian aplikasi | 21 | Rp. 50.000 | 10 | Rp. 10.500.000
Total Biaya |  |  |  |  | Rp. 85.300.000